## Time in Phase
/Proyectos/PSP2 Calculo Tamaño Relativo
PSP2 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
Planeación | 0.036111 | 0.047222 | 0.21319 | 20%
Diseño | 0.017361 | 0.013194 | 0.091667 | 8.58%
Revisión de Diseño | 0.0027778 | 0.0076389 | 0.020139 | 1.89%
Codificación | 0.086806 | 0.092361 | 0.48819 | 45.7%
Revisión de Codificación | 0.0013889 | 0.0076389 | 0.015278 | 1.43%
Compilación | 0.0069444 | 0 | 0.032639 | 3.06%
Pruebas | 0.030556 | 0.0076389 | 0.14722 | 13.8%
Postmortem | 0.010417 | 0.011111 | 0.059722 | 5.59%
Total | 0.19306 | 0.18681 | 1899-12-31 01:38
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 09:01 AM el 19/03/2017